## Sheet1
序号 | 潍坊设计文档功能页面 |  | 工作量 | 责任人 | 完成时间
1 | 驾驶舱 |  | 前端页面大改 | 屠思远 | 4.15
2 | 碳排放数据管理 | 数据总览 | 后台小改 | 徐帅 | 4.15
3 |  | 数据监测 | 换皮 | 徐帅 | 3.31
4 |  | 数据诊断 | 换皮 | 徐帅 | 3.31
5 |  | 数据报表 | 数据采集大改 | 屠思远 | 4.15
6 |  | 配额预警 | 换皮 | 徐帅 | 3.31
7 | MRV管理 | MRV管理 | 换皮 | 徐帅 | 3.31
8 | 履约管理 | 配额计算器 | 换皮 | 韩磊 | 3.31
9 |  | 履约分析预警 | 换皮 | 韩磊 | 3.31
10 |  | 履约方案管理 | 换皮 | 韩磊 | 3.31
11 |  | 履约登记管理 | 换皮 | 韩磊 | 3.31
12 | 碳交易管理 | 碳账本 | 换皮 | 韩磊 | 3.31
13 |  | 市场动态分析 | 换皮 | 韩磊 | 3.31
14 |  | 碳市场仿真 | 换皮 | 朱阳 | 3.31
15 |  | 碳交易匹配 | 换皮 | 韩磊 | 3.31
16 | 智能降碳管理 | 运行参数优化降碳管理 | 王磊鑫算法介入 | 屠思远 | 4.15
17 |  | 燃煤采购和掺配优化 |  | 屠思远 | 4.15
18 | 统计分析管理 |  | 换皮 | 徐帅 | 3.31
19 | 综合资讯管理 | 综合资讯管理 | 换皮 | 徐帅 | 3.31
20 | 系统管理 | 机组设置 | 换皮 | 徐帅 | 3.31
21 |  | 参数设置 | 换皮 | 徐帅 | 3.31
22 |  | MRV工作设置 | 换皮 | 韩磊 | 3.31
23 |  | 预警设置 | 待定 | 韩磊 | 3.31
24 |  | 报警知识库管理 | 换皮 | 韩磊 | 3.31
25 |  | 评价指标体系管理 | 换皮 | 韩磊 | 3.31